## Faster
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Faster | [10 empty] | 2022-10-05 07:27
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Подпроект |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-07 12:40 |  | 52 | 27.67 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:24 | Данил Юртымбаев | проект | Faster | 1
| 1.1 |  | Организационное собрание | Данил Юртымбаев, pravdin2003, Матвей Кузнецов, eysmont.1990, oridoroga2018 | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 10:36 |  | 100 | 1.6 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:24 | Данил Юртымбаев | задача | Faster / Подпроект | 2
| 1.2 |  | Разработка документации | Матвей Кузнецов | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-06 12:40 |  | 50 | 19.67 | 8 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:57 | Матвей Кузнецов | задача | Faster / Подпроект | 2
| 1.3 |  | Организация технологии совместной разработки | pravdin2003 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-07 12:40 |  | 50 | 19.67 | 8 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:04 | Данил Юртымбаев | задача | Faster / Подпроект | 2
| 2 | Создание графики |  | eysmont.1990, oridoroga2018 | 2022-10-11 09:00 | 2022-10-14 12:40 |  | 0 | 27.67 | 9 | 0 | Открыт | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:08 | Данил Юртымбаев | задача | Faster | 1
| 3 | Разработка игры |  | Данил Юртымбаев | 2022-10-11 09:00 | 2022-10-14 12:40 |  | 0 | 27.67 | 8 | 0 | Открыт | Самый высокий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:21 | Данил Юртымбаев | задача | Faster | 1
| 4 | Тестирование |  | pravdin2003 | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-19 12:40 |  | 0 | 11.67 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:22 | Данил Юртымбаев | задача | Faster | 1
| 5 | Оптимизация |  | Данил Юртымбаев | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-21 12:40 |  | 0 | 11.67 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:23 | Данил Юртымбаев | задача | Faster | 1
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com